**План реализация социального проекта «О вреде курения и алкоголя»**

|  |
| --- |
| **1 этап. Подготовительный**. |
| **№ п/п** | **Мероприятие** | **Сроки** | **Ответственный** |
| 1.1 | Сбор и изучение литературы по проблеме табакокурения и алкоголизма среди детей | ноябрь | Руководитель (социальный педагог) и разработчик проекта (учащийся) |
| 1.2 | Отбор и анализ полученной информации | ноябрь | Руководитель (социальный педагог) и разработчик проекта (учащийся) |
| 1.3 | Разработка анкет «Отношение к курению» и «Отношение к алкоголю» для учащихся 5 классов | ноябрь | Руководитель (социальный педагог) и разработчик проекта (учащийся) |
| 1.4 | Проведение исследования на выявление отношения учащихся 5 классов МБОУ г. Иркутска СОШ № 55 к курению и алкоголю | ноябрь | Разработчик проекта (учащийся) |
| 1.5 | Обработка и анализ полученных результатов исследования | ноябрь | Руководитель (социальный педагог) и разработчик проекта (учащийся) |
| **2 этап. Реализация проекта** |
|  2.1. | Разработка информационного буклета «О вреде курения и алкоголя» для детей | декабрь | Разработчик проекта (учащийся) |
| 2.2 | Выпуск информационного буклета «О вреде курения и алкоголя» для детей и классных руководителей | декабрь | Разработчик проекта (учащийся) |
| 2.3 | Распространение информационного буклета «О вреде курения и алкоголя» среди учащихся | декабрь | Разработчик проекта (учащийся) |
| 2.4 | Раздача информационного буклета «О вреде курения и алкоголя» классным руководителям в помощь по профилактике социально-негативных явлений среди детей и подростков | декабрь  | Разработчик проекта (учащийся) |
| **3 этап. Завершающий** |
| 3.1 | Анализ результатов деятельности участников проекта, оформление работы | январь | Руководитель (социальный педагог) и разработчик проекта (учащийся) |
| 3.2 | Защита проекта учащейся на школьной конференции | март  | Разработчик проекта (учащийся) |